## requiment
Yêu cầu của khách hàng | Câu hỏi | Trả lời
Xác thực & Tài khoản | Hệ thống có những loại tài khoản nào? | Có 3 loại: Ứng viên (Candidate), Nhà tuyển dụng (HR), Quản trị viên (Admin). Mỗi loại có quyền hạn riêng biệt.
| Ứng viên đăng ký bằng cách nào? | Đăng ký bằng Email/Mật khẩu, chọn vai trò Candidate hoặc HR. Hệ thống gửi email xác thực OTP.
| Có chức năng quên mật khẩu không? | Có. Gửi email chứa link Token để đặt lại mật khẩu. Link có thời hạn 15 phút.
| Có đăng nhập bằng mạng xã hội không? | Có hỗ trợ đăng nhập bằng Google OAuth2 (AuthProvider).
Hồ sơ Ứng viên | Ứng viên cần cung cấp thông tin gì? | Họ tên, Email, SĐT, Địa chỉ, Học vấn, Kinh nghiệm làm việc, Kỹ năng, Dự án cá nhân, Mức lương mong muốn.
| Có thể cập nhật từng phần hồ sơ không? | Có. Hệ thống chia thành các tab riêng: Thông tin cá nhân, Học vấn, Kinh nghiệm, Kỹ năng, Dự án, Sở thích công việc.
Quản lý Công ty (HR) | HR cần cung cấp thông tin công ty gì? | Tên công ty, Logo, Website, Quy mô nhân sự, Lĩnh vực, Địa chỉ, Mô tả, Phúc lợi (Benefits), Link mạng xã hội.
| Công ty mới có cần được duyệt không? | Có. Admin phải duyệt (Approve) công ty mới trước khi HR có thể đăng tin tuyển dụng.
Tin Tuyển Dụng (Jobs) | Tin tuyển dụng gồm những thông tin gì? | Tiêu đề, Mô tả, Yêu cầu, Mức lương (min-max), Địa điểm, Loại hình (Full-time/Part-time), Cấp bậc, Kỹ năng yêu cầu, Hạn nộp.
| Ứng viên tìm kiếm việc bằng cách nào? | Tìm theo Keyword (Full-text search), Lọc theo Địa điểm, Mức lương, Loại hình, Cấp bậc, Ngành nghề.
| HR có thể quản lý tin đã đăng không? | Có. HR có thể Sửa, Đóng/Mở, Xóa tin tuyển dụng. Xem số lượng ứng viên cho từng tin.
CV & Hồ sơ ứng tuyển | Ứng viên tạo CV bằng cách nào? | Có 2 cách: (1) Tạo CV trực tuyến bằng CV Builder với nhiều template, xuất PDF. (2) Upload file CV (PDF/Word, tối đa 5MB).
| Hệ thống có tự động đọc CV không? | Có. AI tự động bóc tách (Parse) thông tin từ file CV tải lên: Tên, Email, SĐT, Kỹ năng, Kinh nghiệm.
| Có đánh giá CV tự động không? | Có. AI Review phân tích điểm mạnh/yếu của CV và đề xuất cải thiện.
Ứng tuyển (Application) | Quy trình ứng tuyển như thế nào? | Ứng viên chọn Job -> Chọn CV đã có -> Nhấn Apply. Hệ thống kiểm tra trùng lặp (không cho nộp 2 lần cùng 1 Job).
| HR xem và quản lý hồ sơ thế nào? | HR xem danh sách ứng viên theo Job. Chuyển trạng thái: New -> Screening -> Interview -> Offer -> Hired hoặc Rejected.
| Có phân tích AI cho hồ sơ ứng tuyển không? | Có. AI đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên với vị trí, đề xuất điểm số matching.
Phỏng vấn (Interview) | Lên lịch phỏng vấn gồm thông tin gì? | Ngày, Giờ, Hình thức (Online/Offline), Link Meeting (Google Meet/Zoom), Ghi chú. Gửi email thông báo cho ứng viên.
| Có bài test đánh giá ứng viên không? | Có. HR tạo bộ đề (Exam Set) gồm câu hỏi trắc nghiệm, import từ file. Hệ thống tự động chấm điểm.
Thông báo (Notification) | Hệ thống thông báo hoạt động thế nào? | WebSocket real-time: HR nhận thông báo khi có ứng viên Apply. Candidate nhận thông báo khi thay đổi trạng thái. Kèm Email tự động.
| Có quản lý thông báo không? | Có. Đánh dấu đã đọc, Badge đếm số thông báo chưa đọc trên Bell Icon, Danh sách thông báo có phân trang.
Dashboard & Thống kê | Dashboard HR hiển thị gì? | Tổng số Job đang mở, Tổng CV nhận được, Tỉ lệ chuyển đổi theo Stage, Top Job nhiều ứng viên, Biểu đồ hoạt động tuần.
| Dashboard Candidate hiển thị gì? | Tổng số Job đã Apply, Số đang chờ phỏng vấn, Tỉ lệ Pass/Fail, Biểu đồ phễu ứng tuyển, Lịch sử ứng tuyển gần đây.
| Admin quản trị những gì? | Duyệt công ty mới, Quản lý tài khoản (Block/Active), Xem Audit Log hệ thống, Thống kê tổng quan toàn hệ thống.
Xuất báo cáo (Report) | Có xuất báo cáo không? | Có. HR xuất báo cáo tuyển dụng ra Excel/PDF. Admin xuất thống kê hệ thống.

## test-plan
Nhân Lực | Thời Hạn | Ngày Bắt Đầu | Ngày Bàn Giao | Phương thức | Phạm vi
Tất cả | 3 ngày | 2026-03-15 | 2026-03-18 | Thủ công | Phân tích yêu cầu hệ thống SmartHire, đọc hiểu các module chức năng và kiến trúc Backend/Frontend
Tất cả | 2 ngày | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Thủ công | Xác định rõ mục tiêu kiểm thử, các rủi ro của hệ thống tuyển dụng trực tuyến
Tất cả | 2 ngày | 2026-03-18 | 2026-03-20 | Thủ công | Chọn phương pháp kiểm thử (Manual + API Testing)
Tuấn Anh | 3 ngày | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Thủ công | Kiểm tra giao diện Đăng ký, Đăng nhập, Profile có đúng yêu cầu không
Văn Bắc | 3 ngày | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Thủ công | Kiểm tra ERD, API endpoints, cấu trúc CSDL module Jobs & CV
Tuấn Anh | 2 ngày | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Thủ công | Chức năng đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, đổi mật khẩu, cập nhật profile
Văn Bắc | 3 ngày | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Thủ công | Chức năng tạo/sửa/xóa tin tuyển dụng, tìm kiếm, lọc Job, upload CV, CV Builder
Ngự Bình | 3 ngày | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Thủ công | Chức năng ứng tuyển (nộp CV, xem trạng thái, HR duyệt/loại hồ sơ, chuyển vòng)
Tấn Đạt | 3 ngày | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Thủ công | Chức năng lên lịch phỏng vấn, bài test đánh giá, thông báo real-time WebSocket
Văn Khoa | 3 ngày | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Thủ công | Chức năng quản lý công ty, Dashboard thống kê, Admin CMS, xuất báo cáo
Tất cả | 2 ngày | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Thủ công | Tổng hợp kết quả kiểm thử, viết báo cáo Defect Report
Tất cả | 2 ngày | 2026-03-28 | 2026-03-30 | Thủ công | Review lại toàn bộ Test Case, hoàn thiện báo cáo cuối cùng

## test-design
Trần Tuấn Anh
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Trang Đăng ký | Giao diện | Hiển thị form đăng ký với các trường Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, chọn vai trò (Candidate/HR) | GUI
|  | Kiểm tra responsive giao diện trên các kích thước màn hình khác nhau | GUI
| Đăng ký thành công | Đăng ký tài khoản mới với dữ liệu hợp lệ, nhận email xác thực | Function
|  | Đăng ký với email đã tồn tại trong hệ thống | Function
|  | Đăng ký khi bỏ trống các trường bắt buộc | Function
|  | Đăng ký với mật khẩu yếu (dưới 6 ký tự) | Function
|  | Kiểm tra mật khẩu và xác nhận mật khẩu không khớp | Function
Trang Đăng nhập | Giao diện | Hiển thị form đăng nhập với Email, Mật khẩu, nút Login, link Quên mật khẩu | GUI
| Đăng nhập | Đăng nhập với tài khoản Candidate hợp lệ -> chuyển hướng đúng trang | Function
|  | Đăng nhập với tài khoản HR hợp lệ -> chuyển hướng HR Dashboard | Function
|  | Đăng nhập với mật khẩu sai | Function
|  | Đăng nhập với email không tồn tại | Function
|  | Đăng nhập bỏ trống email hoặc mật khẩu | Function
Quên mật khẩu | Giao diện | Hiển thị form nhập email để gửi link đặt lại mật khẩu | GUI
| Gửi email reset | Gửi email reset với email hợp lệ đã đăng ký | Function
|  | Gửi email reset với email không tồn tại | Function
Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu thành công khi nhập đúng mật khẩu cũ | Function
|  | Đổi mật khẩu khi nhập sai mật khẩu cũ | Function
|  | Đổi mật khẩu khi mật khẩu mới không đủ điều kiện | Function
Hồ sơ ứng viên | Giao diện | Hiển thị đầy đủ các tab: Thông tin, Học vấn, Kinh nghiệm, Kỹ năng, Dự án | GUI
| Cập nhật thông tin | Cập nhật thông tin cá nhân thành công (Tên, SĐT, Địa chỉ) | Function
|  | Cập nhật khi bỏ trống trường bắt buộc | Function
| Quản lý kỹ năng | Thêm kỹ năng mới vào hồ sơ | Function
|  | Xóa kỹ năng khỏi hồ sơ | Function
| Quản lý học vấn | Thêm thông tin học vấn mới (Trường, Ngành, Năm tốt nghiệp) | Function
|  | Cập nhật thông tin học vấn đã có | Function
Trần Văn Bắc
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Quản lý tin tuyển dụng | Giao diện | Hiển thị form tạo tin tuyển dụng với đầy đủ các trường và button | GUI
|  | Hiển thị danh sách tin tuyển dụng của công ty HR đã đăng | GUI
| Tạo tin tuyển dụng | Tạo tin thành công với đầy đủ thông tin hợp lệ | Function
|  | Tạo tin khi bỏ trống tiêu đề hoặc mô tả | Function
|  | Tạo tin với hạn nộp là ngày trong quá khứ | Function
|  | Tạo tin với mức lương min > max | Function
| Sửa tin tuyển dụng | Cập nhật thông tin tin tuyển dụng thành công | Function
|  | Cập nhật khi bỏ trống trường bắt buộc | Function
| Đóng/Xóa tin | Đóng tin tuyển dụng (ẩn khỏi danh sách công khai) | Function
|  | Xóa tin tuyển dụng khi đã có ứng viên apply | Function
Tìm kiếm & Lọc Job | Giao diện | Hiển thị thanh tìm kiếm, bộ lọc (Địa điểm, Lương, Loại hình, Cấp bậc) | GUI
| Tìm kiếm | Tìm kiếm theo keyword trả về kết quả chính xác | Function
|  | Tìm kiếm không có kết quả hiển thị thông báo phù hợp | Function
| Lọc Job | Lọc theo mức lương trả về đúng kết quả trong khoảng | Function
|  | Lọc theo địa điểm làm việc | Function
|  | Kết hợp nhiều bộ lọc cùng lúc | Function
Upload CV | Giao diện | Hiển thị vùng drag & drop upload file CV | GUI
| Upload file | Upload file PDF thành công (dưới 5MB) | Function
|  | Upload file sai định dạng (.exe, .txt) | Function
|  | Upload file quá dung lượng cho phép (>5MB) | Non-Function
| Parse CV | AI bóc tách thông tin từ file CV PDF chính xác | Function
CV Builder | Giao diện | Hiển thị editor CV Builder với các template | GUI
| Tạo CV | Tạo CV online với template, nhập thông tin, preview | Function
|  | Xuất CV ra file PDF thành công | Function
|  | Lưu bản nháp CV Builder | Function
Nguyễn Hữu Ngự Bình
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Ứng tuyển công việc | Giao diện | Hiển thị nút Apply Now trên trang chi tiết Job | GUI
|  | Hiển thị modal chọn CV khi nhấn Apply | GUI
| Nộp đơn ứng tuyển | Ứng viên nộp CV thành công cho Job, lưu vào DB | Function
|  | Nộp đơn vào Job đã ứng tuyển trước đó (chặn trùng lặp) | Function
|  | Ứng tuyển khi chưa đăng nhập (yêu cầu login) | Function
|  | Ứng tuyển khi chưa có CV nào trong hệ thống | Function
| Xem lịch sử ứng tuyển | Hiển thị danh sách các Job đã Apply với trạng thái | Function
|  | Lọc lịch sử theo trạng thái (Pending, Interview, Rejected) | Function
HR - Quản lý hồ sơ | Giao diện | Hiển thị danh sách ứng viên theo từng Job với thông tin tóm tắt | GUI
| Xem chi tiết ứng viên | Xem đầy đủ thông tin CV, lịch sử ứng tuyển của ứng viên | Function
| Chuyển trạng thái | Chuyển ứng viên từ New sang Screening thành công | Function
|  | Chuyển ứng viên sang vòng Interview | Function
|  | Chuyển ứng viên sang Offer | Function
| Từ chối ứng viên | Từ chối ứng viên với lý do, gửi email thông báo | Function
|  | Từ chối mà không nhập lý do | Function
| Ghi chú hồ sơ | HR thêm ghi chú đánh giá cho ứng viên | Function
|  | HR xóa ghi chú đã thêm | Function
| AI phân tích | Hệ thống AI đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên | Function
Theo dõi ứng tuyển | Tracking | Kiểm tra pipeline hiển thị đúng số ứng viên ở mỗi stage | Function
|  | Kiểm tra lịch sử thay đổi trạng thái (Stage History) | Function
Trần Tấn Đạt
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Lịch phỏng vấn | Giao diện | Hiển thị form tạo lịch phỏng vấn với các trường: Ngày, Giờ, Hình thức, Link | GUI
|  | Hiển thị danh sách các buổi phỏng vấn đã lên lịch | GUI
| Tạo lịch phỏng vấn | Tạo lịch phỏng vấn thành công với thông tin hợp lệ, gửi email cho ứng viên | Function
|  | Tạo lịch với ngày trong quá khứ (validation) | Function
|  | Tạo lịch khi bỏ trống trường bắt buộc | Function
| Sửa lịch phỏng vấn | Cập nhật thời gian phỏng vấn thành công | Function
| Hủy phỏng vấn | Hủy buổi phỏng vấn và gửi thông báo cho ứng viên | Function
Bài test (Exam) | Giao diện | Hiển thị form tạo bộ đề thi với danh sách câu hỏi | GUI
| Tạo bộ đề | Tạo bộ đề trắc nghiệm thành công với nhiều câu hỏi | Function
|  | Import câu hỏi từ file (ExamFileParser) | Function
|  | Tạo bộ đề khi không có câu hỏi nào | Function
| Ứng viên làm bài | Ứng viên hoàn thành bài test và submit đáp án | Function
|  | Hệ thống tự động chấm điểm chính xác (ExamGrading) | Function
|  | Xem kết quả bài test sau khi nộp | Function
Thông báo Real-time | Giao diện | Hiển thị Bell Icon với badge đếm thông báo chưa đọc | GUI
| Nhận thông báo | HR nhận thông báo real-time khi có ứng viên Apply mới (WebSocket) | Function
|  | Candidate nhận thông báo khi trạng thái CV thay đổi | Function
| Quản lý thông báo | Đánh dấu thông báo đã đọc | Function
|  | Xem danh sách tất cả thông báo có phân trang | Function
|  | Đánh dấu tất cả là đã đọc | Function
Lê Văn Khoa
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Quản lý Công ty | Giao diện | Hiển thị form thông tin công ty với đầy đủ các trường | GUI
| Tạo hồ sơ công ty | HR tạo hồ sơ công ty mới thành công | Function
|  | Tạo công ty khi bỏ trống tên công ty | Function
| Cập nhật công ty | Cập nhật thông tin công ty (Logo, Mô tả, Benefits) | Function
|  | Upload logo công ty với file quá kích thước | Non-Function
Dashboard HR | Giao diện | Hiển thị biểu đồ thống kê, số liệu tổng quan đúng dữ liệu | GUI
| Thống kê | Biểu đồ số CV nhận được theo tuần hiển thị chính xác | Function
|  | Top Job nhiều ứng viên nhất hiển thị đúng | Function
|  | Tỉ lệ chuyển đổi theo Stage (Funnel) tính toán đúng | Function
Dashboard Candidate | Giao diện | Hiển thị welcome card, stat cards, biểu đồ hoạt động | GUI
| Thống kê ứng viên | Tổng số Job đã Apply hiển thị chính xác | Function
|  | Biểu đồ phễu ứng tuyển (Application Funnel) tính đúng | Function
Admin Panel | Giao diện | Hiển thị bảng quản lý User, Company với các action button | GUI
| Phân quyền | Candidate truy cập route /admin bị chặn (redirect) | Function
|  | HR truy cập route /admin bị chặn (redirect) | Function
| Duyệt công ty | Admin kích hoạt công ty mới -> HR có thể đăng Job | Function
|  | Admin từ chối (block) công ty vi phạm | Function
| Quản lý tài khoản | Admin khóa tài khoản user vi phạm | Function
|  | User bị khóa đăng nhập hiển thị thông báo lỗi | Function
Xuất báo cáo | Export | HR xuất báo cáo tuyển dụng ra file Excel | Function
|  | Admin xuất thống kê hệ thống ra PDF | Function

## Test Case
ID | Tên test case | Dữ liệu test | Các bước test | Kết quả mong muốn | Trạng thái | Người test | Ngày test | Nhận xét
Tuấn Anh
Đăng Ký
DK_001 | Giao diện Đăng ký |  | 1.Mở trình duyệt 2.Truy cập trang /register | 1.Hiển thị form đăng ký với các trường Email, Password, Confirm Password 2.Hiển thị nút Đăng ký và link Đăng nhập | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DK_002 | Đăng ký tài khoản Candidate thành công | Email: newuser@test.com Password: Test@123 Role: Candidate | 1.Nhập email mới 2.Nhập mật khẩu hợp lệ 3.Xác nhận mật khẩu 4.Chọn vai trò Candidate 5.Nhấn Đăng ký | 1.Hiển thị thông báo đăng ký thành công 2.Gửi email xác thực OTP 3.Tài khoản được tạo trong DB | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DK_003 | Đăng ký với email đã tồn tại | Email: existing@test.com Password: Test@123 | 1.Nhập email đã có trong hệ thống 2.Nhấn Đăng ký | Hiển thị thông báo lỗi: Email đã được sử dụng | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DK_004 | Đăng ký bỏ trống Email | Email: (trống) Password: Test@123 | 1.Để trống trường Email 2.Nhấn Đăng ký | Hiển thị lỗi validation: Email không được để trống | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DK_005 | Đăng ký với email sai định dạng | Email: abc#gmail Password: Test@123 | 1.Nhập email sai format 2.Nhấn Đăng ký | Hiển thị lỗi: Email không hợp lệ | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DK_006 | Đăng ký mật khẩu yếu (dưới 6 ký tự) | Email: test@test.com Password: 123 | 1.Nhập mật khẩu quá ngắn 2.Nhấn Đăng ký | Hiển thị lỗi: Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự | Fail | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DK_007 | Đăng ký mật khẩu và xác nhận không khớp | Password: Test@123 Confirm: Test@456 | 1.Nhập mật khẩu 2.Nhập xác nhận khác mật khẩu 3.Nhấn Đăng ký | Hiển thị lỗi: Mật khẩu xác nhận không khớp | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
Đăng Nhập
DN_001 | Giao diện Đăng nhập |  | 1.Truy cập trang /login | 1.Hiển thị form đăng nhập với Email, Password 2.Nút Đăng nhập, link Quên mật khẩu, link Đăng ký | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DN_002 | Đăng nhập Candidate thành công | Email: candidate@test.com Password: Test@123 | 1.Nhập email và mật khẩu đúng 2.Nhấn Đăng nhập | 1.Đăng nhập thành công 2.Chuyển hướng sang trang /jobs | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DN_003 | Đăng nhập HR thành công | Email: hr@test.com Password: Test@123 | 1.Nhập email HR và mật khẩu đúng 2.Nhấn Đăng nhập | 1.Đăng nhập thành công 2.Chuyển hướng sang /employer/dashboard | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DN_004 | Đăng nhập sai mật khẩu | Email: candidate@test.com Password: sai123 | 1.Nhập email đúng, mật khẩu sai 2.Nhấn Đăng nhập | Hiển thị lỗi: Sai mật khẩu | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DN_005 | Đăng nhập email không tồn tại | Email: notexist@test.com Password: Test@123 | 1.Nhập email không có trong DB 2.Nhấn Đăng nhập | Hiển thị lỗi: Tài khoản không tồn tại | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DN_006 | Đăng nhập bỏ trống cả 2 trường | Email: (trống) Password: (trống) | 1.Để trống cả Email và Password 2.Nhấn Đăng nhập | Hiển thị lỗi validation cho cả 2 trường | Fail | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23
DN_007 | Logout khỏi hệ thống |  | 1.Đang đăng nhập 2.Click Avatar > Logout | 1.Xóa cookie session 2.Chuyển hướng về trang chủ | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-24
Quên & Đổi Mật Khẩu
QMK_001 | Gửi email reset mật khẩu | Email: candidate@test.com | 1.Vào trang /forgot-password 2.Nhập email đã đăng ký 3.Nhấn Gửi | 1.Hiển thị thông báo đã gửi email 2.Email chứa link reset với Token | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-24
QMK_002 | Gửi email reset với email không tồn tại | Email: noexist@test.com | 1.Nhập email chưa đăng ký 2.Nhấn Gửi | Hiển thị lỗi: Email không tồn tại trong hệ thống | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-24
DMK_001 | Đổi mật khẩu thành công | Old: Test@123 New: NewPass@456 | 1.Vào Profile > Đổi mật khẩu 2.Nhập mật khẩu cũ đúng 3.Nhập mật khẩu mới 4.Nhấn Lưu | 1.Thông báo đổi mật khẩu thành công 2.Cập nhật DB | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-24
DMK_002 | Đổi mật khẩu nhập sai mật khẩu cũ | Old: sai123 New: NewPass@456 | 1.Nhập mật khẩu cũ sai 2.Nhấn Lưu | Hiển thị lỗi: Mật khẩu cũ không chính xác | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-24
Hồ Sơ Ứng Viên
HS_001 | Giao diện Profile |  | 1.Đăng nhập Candidate 2.Vào trang /profile | Hiển thị đầy đủ các tab: Thông tin, Học vấn, Kinh nghiệm, Kỹ năng, Dự án, Sở thích việc làm | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-24
HS_002 | Cập nhật thông tin cá nhân | Tên: Nguyễn Văn A SĐT: 0901234567 Địa chỉ: TP.HCM | 1.Sửa tên, SĐT, Địa chỉ 2.Nhấn Lưu | 1.Thông báo cập nhật thành công 2.Dữ liệu được lưu vào DB | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-24
HS_003 | Cập nhật profile bỏ trống trường bắt buộc | Tên: (trống) | 1.Xóa trống trường Họ tên 2.Nhấn Lưu | Hiển thị lỗi: Họ tên không được để trống | Fail | Trần Tuấn Anh | 2026-03-24
HS_004 | Thêm kỹ năng mới | Skill: Java, React | 1.Vào tab Kỹ năng 2.Nhập tên kỹ năng 3.Nhấn Thêm | Kỹ năng được thêm vào danh sách và lưu DB | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-24
HS_005 | Thêm thông tin học vấn | Trường: HCMUTE Ngành: CNTT Năm: 2024 | 1.Vào tab Học vấn 2.Nhập thông tin 3.Nhấn Lưu | Học vấn được thêm thành công vào hồ sơ | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-25
HS_006 | Thêm kinh nghiệm làm việc | Công ty: FPT Vị trí: Dev Từ: 2022 Đến: 2024 | 1.Vào tab Kinh nghiệm 2.Nhập thông tin 3.Nhấn Lưu | Kinh nghiệm được thêm thành công | Pass | Trần Tuấn Anh | 2026-03-25
Văn Bắc
Quản Lý Tin Tuyển Dụng (HR)
JB_001 | Giao diện tạo tin tuyển dụng |  | 1.Đăng nhập HR 2.Vào Employer > Đăng tin | Hiển thị form với các trường: Tiêu đề, Mô tả, Yêu cầu, Lương, Địa điểm, Loại hình, Hạn nộp và các button | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-23
JB_002 | Tạo tin tuyển dụng thành công | Title: Java Developer Salary: 15-25 triệu Location: HCM Deadline: 2026-04-30 | 1.Điền đầy đủ thông tin 2.Nhấn Đăng tin | 1.Thông báo tạo thành công 2.Tin hiển thị trang danh sách 3.Lưu vào DB | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-23
JB_003 | Tạo tin bỏ trống tiêu đề | Title: (trống) Salary: 10-20 triệu | 1.Để trống tiêu đề 2.Nhấn Đăng tin | Hiển thị lỗi: Tiêu đề không được để trống | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-23
JB_004 | Tạo tin với hạn nộp quá khứ | Deadline: 2025-01-01 | 1.Chọn ngày hạn nộp trong quá khứ 2.Nhấn Đăng tin | Hiển thị lỗi: Ngày hết hạn phải sau hôm nay | Fail | Trần Văn Bắc | 2026-03-23
JB_005 | Tạo tin mức lương min > max | Lương min: 30 triệu Lương max: 15 triệu | 1.Nhập lương tối thiểu > tối đa 2.Nhấn Đăng tin | Hiển thị lỗi: Lương tối thiểu phải nhỏ hơn tối đa | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-23
JB_006 | Sửa tin tuyển dụng | Title: Java Senior Developer | 1.Chọn tin từ danh sách 2.Sửa tiêu đề 3.Nhấn Cập nhật | 1.Thông báo cập nhật thành công 2.Dữ liệu thay đổi trong DB | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-24
JB_007 | Đóng tin tuyển dụng |  | 1.Chọn tin đang mở 2.Nhấn nút Đóng tin | Tin ẩn khỏi danh sách công khai, trạng thái chuyển Closed | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-24
Tìm Kiếm & Lọc Việc Làm
TK_001 | Giao diện tìm kiếm |  | 1.Truy cập trang /jobs | Hiển thị thanh Search, bộ lọc Địa điểm, Mức lương, Loại hình, danh sách Jobs | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-24
TK_002 | Tìm kiếm theo keyword | Keyword: Java | 1.Nhập 'Java' vào thanh tìm kiếm 2.Nhấn Enter | Hiển thị danh sách công việc chứa từ khóa Java | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-24
TK_003 | Tìm kiếm không có kết quả | Keyword: xyznotexist | 1.Nhập keyword không tồn tại 2.Nhấn Enter | Hiển thị thông báo: Không tìm thấy kết quả phù hợp | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-24
TK_004 | Lọc theo mức lương | Range: 10 - 20 triệu | 1.Chọn bộ lọc mức lương 2.Thiết lập khoảng 10-20 triệu | Chỉ hiển thị các Job có mức lương trong khoảng đã chọn | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-24
TK_005 | Lọc theo địa điểm | Location: Hồ Chí Minh | 1.Chọn bộ lọc Địa điểm 2.Chọn Hồ Chí Minh | Chỉ hiển thị các Job tại Hồ Chí Minh | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-24
TK_006 | Kết hợp nhiều bộ lọc | Keyword: React Location: HN Type: Full-time | 1.Nhập keyword 2.Chọn địa điểm 3.Chọn loại hình | Kết quả thỏa mãn tất cả điều kiện lọc | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-25
Upload & Quản lý CV
CV_001 | Giao diện Upload CV |  | 1.Đăng nhập Candidate 2.Vào trang /upload-cv | Hiển thị vùng Drag & Drop, nút Browse, danh sách CV đã upload | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-25
CV_002 | Upload CV PDF thành công | File: MyCV.pdf (2MB) | 1.Kéo thả file PDF vào vùng upload 2.Chờ upload hoàn tất | 1.Upload 100% 2.CV hiển thị trong danh sách 3.Preview CV trên trình duyệt | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-25
CV_003 | Upload file sai định dạng | File: test.exe | 1.Chọn file .exe 2.Bấm Upload | Thông báo lỗi: Chỉ hỗ trợ file PDF hoặc Word | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-25
CV_004 | Upload file quá dung lượng | File: BigCV.pdf (15MB) | 1.Chọn file PDF 15MB 2.Bấm Upload | Thông báo lỗi: File không được vượt quá 5MB | Fail | Trần Văn Bắc | 2026-03-25
CV_005 | AI Parse CV tự động | File: CV_NguyenVanA.pdf | 1.Upload CV 2.Xem kết quả Auto Fill | Hệ thống AI trích xuất đúng: Tên, Email, SĐT, Kỹ năng từ CV | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-25
CV_006 | CV Builder - Tạo CV online |  | 1.Vào /cv-builder 2.Chọn template 3.Nhập thông tin 4.Preview | Hiển thị CV đẹp theo template đã chọn với đầy đủ thông tin | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-25
CV_007 | CV Builder - Xuất PDF |  | 1.Tạo CV Builder 2.Nhấn Export PDF | Tải xuống file PDF CV thành công, đúng format template | Pass | Trần Văn Bắc | 2026-03-26
Ngự Bình
Ứng Tuyển Công Việc
UT_001 | Giao diện chi tiết Job |  | 1.Đăng nhập Candidate 2.Click vào 1 Job | Hiển thị chi tiết Job với nút Apply Now, thông tin công ty, yêu cầu, mức lương | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-23
UT_002 | Ứng tuyển thành công | Job: Java Developer CV: MyCV.pdf | 1.Click Apply Now 2.Chọn CV từ danh sách 3.Nhấn Nộp đơn | 1.Thông báo ứng tuyển thành công 2.Record lưu vào DB với trạng thái New | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-23
UT_003 | Ứng tuyển trùng lặp (đã nộp rồi) | Job: Java Developer (đã nộp) | 1.Click Apply Now vào Job đã nộp | Thông báo: Bạn đã ứng tuyển vị trí này rồi | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-23
UT_004 | Ứng tuyển khi chưa đăng nhập |  | 1.Chưa login 2.Click Apply Now | Chuyển hướng sang trang /login với callbackUrl | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-23
UT_005 | Ứng tuyển khi chưa có CV |  | 1.Đăng nhập (chưa upload CV) 2.Click Apply Now | Thông báo: Vui lòng tạo hoặc upload CV trước khi ứng tuyển | Fail | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-24
UT_006 | Xem lịch sử ứng tuyển |  | 1.Vào trang /applications | Hiển thị danh sách các Job đã Apply với trạng thái (New, Interview, Rejected...) | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-24
UT_007 | Lọc lịch sử theo trạng thái | Filter: Interviewing | 1.Chọn bộ lọc trạng thái 2.Chọn Interviewing | Chỉ hiển thị các đơn có trạng thái Interviewing | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-24
HR - Quản Lý Hồ Sơ Ứng Viên
QL_001 | Giao diện danh sách ứng viên |  | 1.Đăng nhập HR 2.Chọn 1 tin tuyển dụng | Hiển thị danh sách ứng viên đã Apply với thông tin tóm tắt CV | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-24
QL_002 | Xem chi tiết hồ sơ ứng viên |  | 1.Click vào 1 ứng viên | Hiển thị đầy đủ thông tin CV, trạng thái, lịch sử giai đoạn | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-24
QL_003 | Chuyển trạng thái New -> Screening |  | 1.Chọn ứng viên trạng thái New 2.Chuyển sang Screening | Trạng thái cập nhật thành Screening, lưu lịch sử Stage History | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-25
QL_004 | Chuyển trạng thái sang Interview |  | 1.Chọn ứng viên Screening 2.Chuyển sang Interview | Trạng thái cập nhật, ứng viên nhận email thông báo vòng phỏng vấn | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-25
QL_005 | Chuyển trạng thái sang Offer |  | 1.Chọn ứng viên Interview 2.Chuyển sang Offer | Trạng thái cập nhật, ứng viên nhận thông báo trúng tuyển | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-25
QL_006 | Từ chối ứng viên với lý do | Lý do: Không đủ kinh nghiệm | 1.Click Từ chối 2.Nhập lý do 3.Nhấn Xác nhận | 1.Trạng thái Rejected 2.Gửi email thông báo từ chối kèm lý do | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-25
QL_007 | Từ chối ứng viên không nhập lý do |  | 1.Click Từ chối 2.Bỏ trống lý do 3.Nhấn Xác nhận | Hiển thị lỗi: Vui lòng nhập lý do từ chối | Fail | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-25
QL_008 | HR thêm ghi chú đánh giá | Note: Ứng viên tiềm năng | 1.Mở chi tiết ứng viên 2.Thêm ghi chú 3.Nhấn Lưu | Ghi chú hiển thị trong phần Notes, lưu DB | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-25
QL_009 | AI phân tích mức độ phù hợp |  | 1.Mở chi tiết ứng viên 2.Click nút AI Analysis | Hiển thị điểm matching, kỹ năng phù hợp/thiếu | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-26
QL_010 | Kiểm tra Stage History hiển thị đúng |  | 1.Xem tab History trong chi tiết ứng viên | Hiển thị đầy đủ các lần chuyển Stage kèm thời gian và người thực hiện | Pass | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-26
Tấn Đạt
Lịch Phỏng Vấn
PV_001 | Giao diện tạo lịch phỏng vấn |  | 1.Đăng nhập HR 2.Vào phần Interview | Hiển thị form: Ngày, Giờ, Hình thức, Link Meeting, Ghi chú | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-23
PV_002 | Tạo lịch phỏng vấn thành công | Date: 2026-04-15 Time: 10:00 Link: meet.google.com/abc | 1.Chọn ứng viên 2.Điền thông tin 3.Nhấn Tạo | 1.Tạo thành công 2.Gửi email nhắc lịch cho Candidate 3.Lưu DB | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-23
PV_003 | Tạo lịch ngày trong quá khứ | Date: 2025-01-01 | 1.Chọn ngày hôm qua 2.Nhấn Tạo | Hiển thị lỗi: Ngày phỏng vấn không hợp lệ (phải sau hôm nay) | Fail | Trần Tấn Đạt | 2026-03-24
PV_004 | Tạo lịch bỏ trống trường bắt buộc | Date: (trống) | 1.Để trống ngày giờ 2.Nhấn Tạo | Hiển thị lỗi validation: Vui lòng chọn ngày giờ | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-24
PV_005 | Sửa lịch phỏng vấn | New Date: 2026-04-20 | 1.Chọn lịch đã tạo 2.Đổi ngày 3.Nhấn Cập nhật | Lịch được cập nhật, gửi lại email thông báo cho Candidate | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-24
PV_006 | Hủy phỏng vấn |  | 1.Chọn lịch phỏng vấn 2.Nhấn Hủy 3.Xác nhận | 1.Xóa lịch phỏng vấn 2.Gửi email thông báo hủy cho Candidate | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-24
Bài Test Đánh Giá (Exam)
EX_001 | Giao diện tạo bộ đề |  | 1.Đăng nhập HR 2.Vào Exam Management | Hiển thị form tạo bộ đề: Tên, Mô tả, Thời gian, Danh sách câu hỏi | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-24
EX_002 | Tạo bộ đề trắc nghiệm | Tên: Java Test 10 Câu hỏi Thời gian: 30 phút | 1.Nhập thông tin bộ đề 2.Thêm câu hỏi + đáp án 3.Nhấn Lưu | Bộ đề được tạo thành công với 10 câu hỏi | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-25
EX_003 | Import câu hỏi từ file | File: questions.txt | 1.Nhấn Import 2.Chọn file 3.Xác nhận | Câu hỏi được import từ file vào bộ đề (ExamFileParser) | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-25
EX_004 | Tạo bộ đề không có câu hỏi | Tên: Empty Test Câu hỏi: 0 | 1.Chỉ nhập tên 2.Không thêm câu hỏi 3.Nhấn Lưu | Lỗi: Bộ đề phải có ít nhất 1 câu hỏi | Fail | Trần Tấn Đạt | 2026-03-25
EX_005 | Ứng viên làm bài test | Bộ đề: Java Test Chọn 10 đáp án | 1.Candidate mở bài test 2.Trả lời 10 câu 3.Nhấn Submit | 1.Nộp bài thành công 2.Hệ thống tự động chấm điểm 3.Hiển thị kết quả | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-25
EX_006 | Xem kết quả bài test |  | 1.Vào xem kết quả sau khi nộp | Hiển thị điểm số, số câu đúng/sai, thời gian hoàn thành | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-25
Thông Báo Real-time
TB_001 | Giao diện Thông báo |  | 1.Đăng nhập 2.Xem Bell Icon trên Header | Hiển thị Bell Icon với badge đếm số thông báo chưa đọc | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-25
TB_002 | HR nhận thông báo khi có ứng viên Apply |  | 1.Tab A: HR đăng nhập 2.Tab B: Candidate Apply Job | Góc màn hình HR: popup thông báo có ứng viên mới Apply (không cần F5) | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-25
TB_003 | Candidate nhận thông báo khi đổi trạng thái |  | 1.Tab A: Candidate online 2.Tab B: HR chuyển trạng thái CV | Candidate nhận thông báo real-time về trạng thái mới | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-26
TB_004 | Badge tự động cập nhật |  | 1.HR đang online 2.Có 2 ứng viên Apply liên tiếp | Badge trên Bell Icon nhảy từ 0 -> 1 -> 2 mà không cần reload | Fail | Trần Tấn Đạt | 2026-03-26
TB_005 | Đánh dấu thông báo đã đọc |  | 1.Click vào 1 thông báo 2.Xem chi tiết | Thông báo chuyển sang trạng thái đã đọc, badge giảm đi 1 | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-26
TB_006 | Đánh dấu tất cả đã đọc |  | 1.Click Mark All as Read | Tất cả thông báo chuyển đã đọc, badge về 0 | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-26
TB_007 | Danh sách thông báo phân trang |  | 1.Có >20 thông báo 2.Xem danh sách | Hiển thị phân trang, mỗi trang 10 thông báo | Pass | Trần Tấn Đạt | 2026-03-26
Văn Khoa
Quản Lý Công Ty
CT_001 | Giao diện thông tin công ty |  | 1.Đăng nhập HR 2.Vào /company-profile | Hiển thị form: Tên, Logo, Website, Quy mô, Lĩnh vực, Mô tả, Benefits | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-23
CT_002 | Tạo hồ sơ công ty thành công | Tên: ABC Corp Quy mô: 100-500 Lĩnh vực: IT | 1.Điền đầy đủ thông tin 2.Nhấn Tạo | Hồ sơ công ty được tạo, chờ Admin duyệt | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-23
CT_003 | Tạo công ty bỏ trống tên | Tên: (trống) | 1.Để trống tên công ty 2.Nhấn Tạo | Lỗi: Tên công ty không được để trống | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-23
CT_004 | Cập nhật thông tin công ty | Mô tả mới, Benefits mới | 1.Sửa mô tả và phúc lợi 2.Nhấn Lưu | Cập nhật thành công, dữ liệu thay đổi trong DB | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-24
Dashboard Thống Kê
DB_001 | Giao diện HR Dashboard |  | 1.Đăng nhập HR 2.Vào /employer/dashboard | Hiển thị Welcome Card, Stat Cards, Biểu đồ hoạt động tuần, Top Jobs | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-24
DB_002 | Số liệu HR Dashboard chính xác | DB: 5 Jobs, 20 Applications | 1.Xem các Stat Cards | Tổng Job = 5, Tổng CV = 20 hiển thị chính xác từ API | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-24
DB_003 | Biểu đồ hoạt động tuần HR |  | 1.Xem biểu đồ Weekly Activity | Biểu đồ cột hiển thị đúng số lượng CV nhận mỗi ngày trong tuần | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-24
DB_004 | Giao diện Candidate Dashboard |  | 1.Đăng nhập Candidate 2.Vào /jobs (Dashboard) | Hiển thị Stat Cards: Tổng Apply, Đang Phỏng vấn, Tỉ lệ, Biểu đồ Funnel | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-25
DB_005 | Candidate Funnel chính xác | DB: 10 Applied, 5 Interview, 2 Offer | 1.Xem biểu đồ phễu | Phễu hiển thị: Applied(10) -> Interview(5) -> Offer(2) | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-25
Admin Panel
AD_001 | Giao diện Admin Dashboard |  | 1.Đăng nhập Admin 2.Vào /admin/dashboard | Hiển thị thống kê: Tổng Users, Companies, Jobs, Applications | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-25
AD_002 | Candidate truy cập /admin bị chặn |  | 1.Đăng nhập Candidate 2.Truy cập URL /admin/dashboard | Chuyển hướng về trang /jobs (Middleware chặn) | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-25
AD_003 | HR truy cập /admin bị chặn |  | 1.Đăng nhập HR 2.Truy cập URL /admin/dashboard | Chuyển hướng về trang /employer/dashboard (Middleware chặn) | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-25
AD_004 | Admin duyệt công ty mới |  | 1.Admin vào quản lý Company 2.Chọn công ty Pending 3.Nhấn Approve | Công ty được kích hoạt, HR có thể đăng tin tuyển dụng | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-25
AD_005 | Admin khóa công ty vi phạm |  | 1.Chọn công ty 2.Nhấn Block | Công ty bị khóa, HR đăng nhập thấy thông báo tài khoản bị khóa | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-26
AD_006 | Admin khóa tài khoản user |  | 1.Vào quản lý Users 2.Chọn user 3.Nhấn Block | User bị khóa, đăng nhập lại thấy lỗi: Tài khoản đã bị khóa | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-26
AD_007 | User bị khóa đăng nhập | Email: blocked@test.com | 1.Đăng nhập tài khoản đã bị khóa | Hiển thị lỗi: Tài khoản của bạn đã bị khóa bởi Quản trị viên | Fail | Lê Văn Khoa | 2026-03-26
Xuất Báo Cáo
BC_001 | HR xuất báo cáo Excel |  | 1.Đăng nhập HR 2.Vào Dashboard 3.Nhấn Export Excel | Tải xuống file Excel chứa thống kê tuyển dụng | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-26
BC_002 | Admin xuất thống kê PDF |  | 1.Đăng nhập Admin 2.Nhấn Export Report | Tải xuống file PDF chứa thống kê tổng quan hệ thống | Pass | Lê Văn Khoa | 2026-03-26

## test-defect
ID | Tên test case | Dữ liệu test | Các bước test | Kết quả mong muốn | Trạng thái | Người test | Ngày test | Mức độ | Hình
DK_006 | Đăng ký mật khẩu yếu (dưới 6 ký tự) | Email: test@test.com Password: 123 | 1.Nhập mật khẩu quá ngắn 2.Nhấn Đăng ký | Hiển thị lỗi: Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự | Fail | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23 | Medium
DN_006 | Đăng nhập bỏ trống cả 2 trường | Email: (trống) Password: (trống) | 1.Để trống cả Email và Password 2.Nhấn Đăng nhập | Hiển thị lỗi validation cho cả 2 trường | Fail | Trần Tuấn Anh | 2026-03-23 | Medium
HS_003 | Cập nhật profile bỏ trống trường bắt buộc | Tên: (trống) | 1.Xóa trống trường Họ tên 2.Nhấn Lưu | Hiển thị lỗi: Họ tên không được để trống | Fail | Trần Tuấn Anh | 2026-03-24 | Medium
JB_004 | Tạo tin với hạn nộp quá khứ | Deadline: 2025-01-01 | 1.Chọn ngày hạn nộp trong quá khứ 2.Nhấn Đăng tin | Hiển thị lỗi: Ngày hết hạn phải sau hôm nay | Fail | Trần Văn Bắc | 2026-03-23 | Medium
CV_004 | Upload file quá dung lượng | File: BigCV.pdf (15MB) | 1.Chọn file PDF 15MB 2.Bấm Upload | Thông báo lỗi: File không được vượt quá 5MB | Fail | Trần Văn Bắc | 2026-03-25 | Medium
UT_005 | Ứng tuyển khi chưa có CV |  | 1.Đăng nhập (chưa upload CV) 2.Click Apply Now | Thông báo: Vui lòng tạo hoặc upload CV trước khi ứng tuyển | Fail | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-24 | Medium
QL_007 | Từ chối ứng viên không nhập lý do |  | 1.Click Từ chối 2.Bỏ trống lý do 3.Nhấn Xác nhận | Hiển thị lỗi: Vui lòng nhập lý do từ chối | Fail | Nguyễn Hữu Ngự Bình | 2026-03-25 | Medium
PV_003 | Tạo lịch ngày trong quá khứ | Date: 2025-01-01 | 1.Chọn ngày hôm qua 2.Nhấn Tạo | Hiển thị lỗi: Ngày phỏng vấn không hợp lệ (phải sau hôm nay) | Fail | Trần Tấn Đạt | 2026-03-24 | Medium
EX_004 | Tạo bộ đề không có câu hỏi | Tên: Empty Test Câu hỏi: 0 | 1.Chỉ nhập tên 2.Không thêm câu hỏi 3.Nhấn Lưu | Lỗi: Bộ đề phải có ít nhất 1 câu hỏi | Fail | Trần Tấn Đạt | 2026-03-25 | Medium
TB_004 | Badge tự động cập nhật |  | 1.HR đang online 2.Có 2 ứng viên Apply liên tiếp | Badge trên Bell Icon nhảy từ 0 -> 1 -> 2 mà không cần reload | Fail | Trần Tấn Đạt | 2026-03-26 | Medium
AD_007 | User bị khóa đăng nhập | Email: blocked@test.com | 1.Đăng nhập tài khoản đã bị khóa | Hiển thị lỗi: Tài khoản của bạn đã bị khóa bởi Quản trị viên | Fail | Lê Văn Khoa | 2026-03-26 | Medium

## Report
KIỂM TRA | SỐ LƯỢNG | PHẦN TRĂM
TEST CASE | 98 | 100%
TEST THỰC HIỆN | 98
TEST CHƯA THỰC HIỆN
TEST FAIL | 11
TEST PASS